Pasirengimo gripo pandemijai plano Kupiškio rajono savivaldybėje

1 priedas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. nr. | Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Terminas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TARPPANDEMINIU LAIKOTARPIU (1–3 etapas) |  |  |  |  |
| 1. | Parengti ir reguliariai atnaujinti pasirengimo gripo pandemijai planus (priemonių planus), kurie yra Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planų sudedamosios dalys arba priedai, ir užtikrinti atitinkamų valdymo sričių įstaigų pasirengimą gripo pandemijai | Kupiškio rajono savivaldybės administracija, savivaldybės gydytojas, ASPĮ vadovai, kitų institucijų vadovai | Kasmet iki balandžio 1 d. | Planai derinami su Savivaldybės administracijos direktoriumi ir jo tvirtinami |
| 2. | Pandeminio gripo vakcinų poreikio nemokamai skiepijamų asmens grupėms apskaičiavimas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija, savivaldybės gydytojas | Kasmet iki balandžio 1 d. | Informacija apie vakcinų poreikį pateikiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyriui |
| 3. | Pandeminio gripo vakcinų poreikio paskirstymas pagal asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, veikiančias Savivaldybės teritorijoje | Kupiškio rajono savivaldybės administracija, savivaldybės gydytojas | Esant epidemiologinei situacijai | Informacija apie vakcinų paskirstymą pateikiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyriui |
| 4. | Antivirusinių vaistų poreikio asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apskaičiavimas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija, savivaldybės gydytojas, ASPĮ vadovai | Kasmet iki balandžio 1 d. | Informacija apie antivirusinių vaistų poreikį pateikiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyriui |
| 5. | Įstaigos veiklos ekstremaliomis situacijomis plano papildymas veiklos priemonėmis esant gripo pandemijai | ASPĮ vadovai | Kasmet | Planai turi būti suderinti su įstaigos steigėju |
| 6. | Atsakingų už informacijos apie gripo pandemijos situaciją teikimą darbuotojų paskyrimas | Savivaldybės administracijos direktorius, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Kasmet |  |
| 7. | Pandeminio gripo epidemiologinės priežiūros vertinimas pagal nustatytus kriterijus | Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyrius |  | Vertinimo rezultatai pristatomi suinteresuotoms institucijoms |
| 8. | Plano koregavimas | Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės gydytojas | Kasmet iki gruodžio 1 d. | Aktuali plano redakcija skelbiama Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt |
| PANDEMIJOS LAIKOTARPIU (4–6 etapas) |  |  |  |  |
| 1. | Pademinio gripo vakcinos pristatymas į Panevėžio apskrities viršininko administraciją iš ekstremalių sveikatai situacijų centro (ESSC), jų tinkamas saugojimas ir paskirstymas | Panevėžio apskrities viršininko administracija | Per 3 kalendorines dienas nuo oficialaus ESSC pranešimo apie gripo pandemijos paskelbimą | Informacija apie gautų vakcinų kiekį perduodama Kupiškio rajono savivaldybės gydytojui |
| 2. | Pandeminės gripo vakcinos atsivežimas ir gyventojų grupių, nurodytų plano 27 punkte, vakcinacija | Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Per 1 mėnesį nuo pandeminių gripo vakcinų gavimo | Informacija apie sunaudotų vakcinių skaičių kasdien pateikiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyriui |
| 3. | Stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas hospitalizuoti sergančius gripu | Įstaigų vadovai | Per 3 kalendorines dienas nuo gripo pandemijos paskelbimo | Informacija per 24 val. apie pasirengimą faksu pateikiama Kupiškio rajono savivaldybės gydytojui |
| 4. | Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasiruošimas teikti paslaugas įstaigose patalpose ir pacientų namuose tvarkos nustatymas | Įstaigų vadovai | Per 3 kalendorines dienas nuo gripo pandemijos paskelbimo | Informacija per 24 val. apie pasirengimą faksu pateikiama Kupiškio rajono savivaldybės gydytojui |
| 5. | Plano tobulinimas atsižvelgiant į gripo pandemijos lygį | Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyrius | Reikalui esant |  |
| 6. | Komunikacijos priemonių tvarkos nustatymas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyrius |  |  |