Pasirengimo gripo pandemijai

plano (priemonių plano) Kupiškio rajono savivaldybėje

1 priedas

PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PLANAS (PRIEMONIŲ PLANAS) KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

pagal gripo pandemijos etapus

| ETAPAS | PRIEMONĖS | VYKDYTOJAI |
| --- | --- | --- |
| Tarppandeminis periodas. 1-asis etapas: Naujas gripo viruso potipis žmonėms nenustatytas. Gripo viruso potipis, sukeliantis sezoninį gripą, plinta tarp žmonių, gali būti nustatomas ir gyvūnams. | Planavimas ir koordinavimas |  |
|  | 1. Parengti ir reguliariai atnaujinti pasirengimo gripo pandemijai planus – civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planų sudedamąsias dalis arba priedus ir juose nurodyti institucijas, pagal kompetenciją apibrėžti jų atsakomybę ir funkcijas, rengiantis gripo pandemijai ir jos metu. | Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 2. Koordinuoti savivaldos institucijų bei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą gripo pandemijai. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 3. Parengti ir reguliariai atnaujinti Aavivaldybės svarbiausių tarnybų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo gripo pandemijai planus (priemonių planus). | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 4. Numatyti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų personalą, kuris bus mobilizuotas dirbti nustačius naujo gripo viruso potipį šalyje, ir iš anksto reguliariai jį mokyti. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ, VSB |
|  | 5. Sukaupti būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, atsargas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą, numatyti jų paskirstymą, atsiradus tokiam poreikiui. | ASPĮ, tarnybos, užtikrinančios būtinuosius visuomenės poreikius |
|  | 6. Peržiūrėti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti ar lokalizuoti. | Administracija, ASPĮ |
|  | Situacijos stebėjimas ir vertinimas |  |
|  | 7. Vykdyti nuolatinę gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę priežiūrą, ją periodiškai vertinti ir tobulinti, siekiant išaiškinti šių ligų protrūkius ir užtikrinti institucijų bendradarbiavimą. | NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 8. Sustiprinti ir koordinuoti nacionalinę gripo epidemiologinę priežiūrą žmonių ir gyvūnų populiacijoje naujo gripo viruso potipiui nustatyti. Organizuoti ir koordinuoti paukščių gripo priežiūrą tarp gyvūnų, siekiant nustatyti didelio ir mažo patogeniškumo paukščių gripo virusus. Analizuoti paukščių gripo epizootinę situaciją pasaulyje ir Europoje, siekiant laiku ir tinkamai organizuoti paukščių gripo tarp gyvūnų prevencijos ir kontrolės priemones. | VMVT, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 9. Teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie gripo sukeltas komplikacijas ir mirties atvejus. | NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 10. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją pasaulyje, Europos Sąjungos šalyse narėse ir kitose kaimyninėse valstybėse, peržiūrėti ir atitinkamai koreguoti pasirengimo gripo pandemijai priemonių planuose numatytas priemones. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 11. Vadovautis Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis ir informacija apie gripo epidemiologinę situaciją pasaulyje, Europos Sąjungos šalyse narėse ir kitose kaimyninėse valstybėse; atitinkamai koreguoti nacionaliniame, administracinių teritorijų ir valstybės institucijų ir įstaigų pasirengimo gripo pandemijai planuose (priemonių planuose) numatytas priemones. | Administracija, ASPĮ |
|  | 12. Teikti informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją ASPĮ, kitoms valstybės valdymo institucijoms, įstaigoms, žiniasklaidai. | NVSC Kupiškio skyrius, Administracija, ASPĮ, VSB |
|  | Prevencija ir lokalizavimas |  |
|  | 13. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti dokumentus, reglamentuojančius pandeminio gripo skiepų naudojimą. | NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 14. Užtikrinti rizikos grupių asmenų skiepijimą, siekiant panaudoti visas valstybės lėšomis įsigytas sezoninio gripo vakcinas. | ASPĮ |
|  | 15. Įvertinti pandeminio gripo vakcinų poreikį pagal ASPĮ ir gyvybiškai svarbių tarnybų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, pateiktus duomenis. | NVSC Kupiškio skyrius, Administracija |
|  | 16. Užtikrinti tarnybų, užtikrinančių būtinuosius visuomenės poreikius, darbuotojų skiepijimą sezonine gripo vakcina darbdavio lėšomis. | Tarnybos, užtikrinančios būtinuosius visuomenės poreikius, ASPĮ |
|  | Sveikatos sistemos atsakas |  |
|  | 17. Reguliariai organizuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams mokymus, susijusius su gripo epidemiologine priežiūra, pasirengimu gripo pandemijai ir situacijos valdymu esant gripo pandemijai. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 18. Numatyti alternatyvias, sveikatos priežiūros sistemai nepriklausančias patalpas (mokyklos, viešbučiai ir kt.) papildomai ligonių hospitalizacijai esant dideliam ligonių srautui. | Administracija, Savivaldybės ESK, ASPĮ, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 19. Aprūpinti sveikatos priežiūros įstaigas asmens apsaugos priemonėmis. | ASPĮ |
|  | 20. Rinkti sergamumo gripu ir ŪVKTI duomenis, vertinti dinamiką. | NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 21. Rekomenduoti Mokyklų vadovams laikiną ugdymo proceso veiklą vykdyti nuotoliniu būdu, jeigu dėl ligos nelanko pamokų 50 proc. ir daugiau mokinių (priešepideminiu laikotarpiu). Rekomenduoti ugdymo proceso veiklą vykdyti nuotoliniu būdu, jeigu dėl gripo ir ŪVKTI nelanko daugiau nei 20 proc. mokinių (esant paskelbtai gripo pandemijai). | NVSC Kupiškio skyrius, Administracija, Kupiškio rajono savivaldybei pavaldžių ugdymo įstaigų vadovai |
|  | 22. Sergamumui pasiekus epideminį lygį, teikti informaciją ir rekomenduoti savivaldybės administracijos direktoriui skelbti epidemijos pradžią. | NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 23. Rekomenduoti gripo epidemijos metu riboti masinius renginius ir neplanuoti naujų. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 24. Riboti ligonių ir globotinių lankymą gripo epidemijos metu. | Administracija, ASPĮ, Socialinės globos įstaigos |
|  | Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija |  |
|  | 25. Numatyti, kaip bus teikiama informacija visuomenei ir įvairioms tikslinėms grupėms (spaudai, radijui, televizijai, sveikatos priežiūros specialistams, rizikos grupėms) skirtingais pandemijos etapais. | Administracija, Savivaldybės ESK, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 26. Informacijos apie gripo pandemiją, epidemiologinę situaciją, prevencines priemones ir kt. rengimas bei teikimas visuomenei, rizikos grupėms ir žiniasklaidai. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, VSB, ASPĮ |
|  | 27. Keistis informacija tarp sveikatos priežiūros, ne sveikatos priežiūros institucijų savivaldybės ir nacionaliniu lygiu. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 28. Vertinti informacijos perdavimo rezultatus, siekiant tobulinti informacijos perdavimą ir būti pasiruošusiems kitam pasirengimo gripo pandemijai etapui. | Administracija, Savivaldybės ESK, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | Planavimas ir koordinavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
| 2-asis etapas Gripo pandemijos pavojaus periodas, naujo potipio gripo virusas nustatytas žmonėms. | 29. Užtikrinti ASPĮ ir kitų tarnybų veiklos koordinavimą nustačius naujo gripo potipio sukeltą gripo atvejį. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 30. Įvertinti ASPĮ pasirengimą valdyti pirmuosius naujo gripo viruso potipio sukeltus susirgimų atvejus ir jų veiksmingumą. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 31. Koordinuoti pandeminio gripo viruso plitimą stabdančių priemonių organizavimą ir įvertinti jų veiksmingumą. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 32. Organizuoti stalo pratybas pagal parengtus pasirengimo gripo pandemijai planus ir remtis jų rezultatais tobulinant planus ir gerinant pasirengimą gripo pandemijai. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 33. Peržiūrėti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti ar lokalizuoti. | Administracija, Savivaldybės ESK, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | Situacijos stebėjimas ir vertinimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
|  | 34. Stiprinti gripo epidemiologinę priežiūrą Savivaldybėje. | NVSC Kupiškio skyrius, Administracija, ASPĮ |
|  | 35. Teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie gripo sukeltas komplikacijas ir mirties atvejus. | ASPĮ, NVSC Kupiškio skyrius, Administracija |
|  | Prevencija ir lokalizavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
|  | 36. Kaupti antivirusinių vaistų, vakcinų, asmeninių apsaugos priemonių atsargas. | ASPĮ |
|  | 37. Prireikus peržiūrėti antivirusinių vaistų poreikį Savivaldybėje, prioritetinių grupių sąrašus. | ASPĮ, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 38. Teikti rekomendacijas keliautojams, siekiant mažinti užsikrėtimo paukščių gripu riziką. | NVSC Kupiškio skyrius, VMVT |
|  | 39. Užtikrinti gyvūnų gripo protrūkių prevencijos, kontrolės ir likvidavimo priemones bei jų taikymą paukščių populiacijoje. | VMVT |
|  | 40. Taikyti rekomenduojamas gripo infekcijos plitimą ribojančias priemones. | Administracija, Savivaldybės ESK, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | Sveikatos sistemos atsakas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
|  | 41. Įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų galimybes izoliuoti, gydyti pavienius ligonius, užsikrėtusius nauju gripo viruso potipiu, taikyti priešepidemines priemones. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 42. Įvertinti gebėjimą nustatyti ir valdyti gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų protrūkius asmens sveikatos priežiūros įstaigose. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 43. Įvertinti infekcijų kontrolės priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių atsargas ASPĮ, siekiant užkirsti kelią hospitalinių infekcijų plitimui, vykdyti infekcijų kontrolės priemones. | NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 44. Vertinti pasirengimo gripo pandemijai planuose numatytas visų lygių sveikatos sistemos atsako priemones, atkreipiant dėmesį į pacientų srautų valdymą ir pasirengimą masinei hospitalizacijai, pacientų izoliavimui ir gydymui. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 45. Planuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbą esant dideliam darbuotojų trūkumui. | Administracija, Savivaldybės ESK, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
|  | 46. Keistis informacija tarp sveikatos priežiūros, ne sveikatos priežiūros institucijų savivaldybės lygiu. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, VSB, ASPĮ |
|  | 47. Teikti sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą informaciją apie riziką žmonėms dėl sezoninio gripo ir paukščių gripo plitimo. | VSB, NVSC Kupiškio skyrius, VMVT, Administracija |
|  | 48. Skelbti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją, gripo pandemijos keliamą grėsmę ir planuojamas prevencines priemones visuomenei, rizikos grupėms ir žiniasklaidai. | VSB, NVSC Kupiškio skyrius, Administracija, ASPĮ |
| 3-iasis etapas Gripo pandemija, naujo potipio gripo viruso sukelti susirgimai sparčiai plinta žmonių populiacijoje | Planavimas ir koordinavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |  |
|  | 49. Įvertinti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti ar lokalizuoti, ir numatyti jų poreikį. | Administracija, ASPĮ |
|  | 50. Taikyti ir koordinuoti priemones, numatytas pasirengimo gripo pandemijai planuose. | Administracija, Savivaldybės ESK, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 51. Nustatyti papildomų išteklių poreikį galimoms artėjančioms gripo pandemijų bangoms. | ASPĮ, Administracija, Savivaldybės ESK |
|  | Situacijos stebėjimas ir vertinimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
|  | 52. Tęsti sustiprintą gripo epidemiologinę priežiūrą, siekiant iš anksto numatyti artėjančią kitą gripo pandemijos bangą. | NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 53. Stebėti galimus pandeminio gripo epidemiologinius, virusologinius ir klinikinius pokyčius. | NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 54. Vykdyti pandeminio gripo stebėseną ir įvertinti jo poveikį, sergamumą, mirštamumą, praleistų dėl ligos dienų skaičių, sveikatos priežiūros darbuotojų ir kitų svarbių sričių darbuotojų skaičių, sveikatos priežiūros įstaigų išteklius, lovadienius, priėmimo skyrių apkrovą, alternatyvių sveikatos priežiūros priemonių naudojimo galimybes, lavoninių talpą ir kitą susijusią statistiką. | ASPĮ, NVSC Kupiškio skyrius, Administracija |
|  | 55. Aktyvėjant ir plintant pandeminiam gripui, koreguoti epidemiologinės priežiūros sistemą. | NVSC Kupiškio skyrius |
|  | Prevencija ir lokalizavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
|  | 56. Koordinuoti sveikatos sektoriaus ir kitų žinybų veiklą, nustačius naujo gripo viruso potipio sukeltą gripo atvejį (-us). | Administracija, Savivaldybės ESK, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 57. Įvertinti antivirusinių vaistų ir vakcinų atsargas, jų tinkamumą, paskirstymą, pervežimo ir tiekimo tvarką. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | 58. Esant galimybei pradėti skiepyti pandeminio gripo skiepais asmenis pagal nustatytas prioritetines grupes. | NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ |
|  | Sveikatos sistemos atsakas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
|  | 59. Vykdyti infekcijos plitimo tarp sergančių asmenų kontrolės priemones; mokyti sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų darbuotojus naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. | NVSC Kupiškio skyrius, tarnybos, užtikrinančios būtinuosius visuomenės poreikius, ASPĮ, VSB |
|  | 60. Taikyti pasirengimo gripo pandemijai plane numatytų sveikatos priežiūros ir būtinųjų paslaugų teikimo priemones; stebėti sveikatos priežiūros įstaigų būklę; paskirstyti papildomus žmogiškuosius išteklius; teikti medicinines ir nemedicinines paslaugas pacientams, gydomiems alternatyviose sveikatos priežiūros sistemai nepriklausančiose patalpose (mokyklose ir kt.); teikti psichologinę ir socialinę paramą sveikatos priežiūros darbuotojams, nukentėjusiems asmenims ir bendruomenėms. | Administracija, Savivaldybės ESK, ASPĮ, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
|  | 61. Teikti naujausią informaciją apie gripo pandemijos plitimą Lietuvoje ir Savivaldybėje. | NVSC Kupiškio skyrius, Administracija, Savivaldybės ESK, VSB, ASPĮ |
|  | PEREINAMASIS LAIKOTARPIS |  |
| 4-asis etapas Rizika užsikrėsti naujo potipio viruso sukeltu gripu ir atsako priemonių poreikis mažėja | Planavimas ir koordinavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape) |  |
|  | 62. Atlikti gripo poveikio ir pasirengimo gripo pandemijai vertinimą savivaldybės lygiu remiantis pasirengimo gripo pandemijai plano įgyvendinimo rezultatais, pagal šio vertinimo rezultatus stiprinti pasirengimą gripo pandemijai. | Administracija, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 63. Teikti siūlymus savivaldybės institucijoms dėl pasirengimo gripo pandemijai priemonių tobulinimo. | Administracija, Savivaldybės ESK, NVSC Kupiškio skyrius |
|  | 64. Numatyti papildomų išteklių poreikį kitai gripo pandemijai. | Administracija, Savivaldybės ESK |
|  | Sveikatos sistemos atsakas |  |
|  | 65. Atnaujinti planinių sveikatos paslaugų teikimą. | Administracija, ASPĮ |
|  | 66. Peržiūrėti ir atnaujinti pasirengimo gripo pandemijai planus atsižvelgiant į gripo pandemijos patirtį. | ASPĮ, kitos gyvybiškai svarbios įstaigos, NVSC Kupiškio skyrius, Administracija |
|  | Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija |  |
|  | 67. Keistis informacija tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų savivaldybės lygiu. | Administracija, Savivaldybės ESK, NVSC Kupiškio skyrius, ASPĮ, VSB |

__________________________